## Resumen
Fecha de reporte | % Riesgos Bajo | % Riesgos Medio | % Riesgos Alto | Cambios críticos (último período) | Decisiones requeridas | Comentario apetito/tolerancia
2026-06-29 | 20% | 80% | 0% | R-03 (CDE) baja de Alto a Medio tras cifrado y SoD; R-04 buckets remediados | Aprobar presupuesto de tokenización (R-01) y designación formal del DPO (R-08) | NovaPay opera con apetito MEDIO: residual aceptable hasta nivel Medio (<=12). Todos los riesgos quedan dentro del apetito.

## Top_Riesgos
Identificación |  |  |  | Riesgo INHERENTE (sin controles) |  |  | Respuesta |  | Riesgo RESIDUAL (con controles)
ID | Riesgo | Activo crítico | Dueño del Riesgo | P inh. | I inh. | Nivel inherente | Controles aplicados | Tratamiento | P res. | I res. | Nivel residual | RAG residual | Tendencia | Dentro de apetito | Próxima revisión
R-01 | Intercepción o alteración de la transacción en la pasarela (man-in-the-middle) | Pasarela de pagos | Seguridad / Pagos | 3 | 3 | Medio (9) | TLS; tokenización del PAN; firma digital + SHA-256 | Mitigar | 2 | 3 | Medio (6) | Amarillo | → | Sí | 2026-09-30
R-02 | Robo de cuenta de cliente o secuestro de sesión | Portal de clientes | Seguridad / Producto | 2 | 3 | Medio (6) | Hashing con salt (bcrypt/Argon2); MFA; bloqueo tras N intentos; expiración de sesión | Mitigar | 2 | 3 | Medio (6) | Amarillo | → | Sí | 2026-09-30
R-03 | Exposición de datos de tarjeta en el CDE (robo o duplicación) | CDE (datos de tarjeta) | Seguridad / Cumplimiento PCI | 3 | 5 | Alto (15) | Cifrado/tokenización del PAN; MFA al CDE; gestión de parches; SoD; monitoreo de logs | Mitigar | 2 | 5 | Medio (10) | Amarillo | ↓ | Sí | 2026-08-31
R-04 | Exposición de datos por bucket en la nube mal configurado | Almacenamiento en nube | Arquitectura Cloud | 3 | 4 | Medio (12) | Cifrado AES en reposo; TLS en tránsito; revisión de configuración de buckets | Mitigar | 2 | 4 | Medio (8) | Amarillo | ↓ | Sí | 2026-09-30
R-05 | Caída de disponibilidad del proveedor cloud crítico (tercero) | Proveedor cloud | TI / Riesgo de Terceros | 2 | 3 | Medio (6) | DRP; protección DDoS; SLA + cláusulas DORA; BCP/BIA; datacenter de respaldo | Transferir | 2 | 2 | Bajo (4) | Verde | → | Sí | 2026-10-31
R-06 | Corte eléctrico o falla física en el datacenter propio | Datacenter propio | Infraestructura | 2 | 3 | Medio (6) | DRP; redundancia eléctrica (UPS + generador); monitoreo de infra 24/7; gestión de capacidad | Mitigar | 2 | 2 | Bajo (4) | Verde | → | Sí | 2026-10-31
R-07 | Phishing / ingeniería social al personal | Personal (factor humano) | Seguridad / RR.HH. | 4 | 3 | Medio (12) | Capacitación continua; simulacros de phishing; MFA | Mitigar | 3 | 3 | Medio (9) | Amarillo | ↓ | Sí | 2026-08-31
R-08 | Incumplimiento GDPR: brecha de datos personales sin notificar en 72h | Datos personales (PII) | Legal / DPO | 2 | 5 | Medio (10) | RoPA; DPO; procedimiento de notificación de brechas; DPA con terceros | Mitigar | 1 | 5 | Medio (5) | Amarillo | → | Sí | 2026-08-31
R-09 | Acceso indebido por cuentas huérfanas / sin recertificar | Identidades (IAM) | Seguridad / IAM | 3 | 4 | Medio (12) | Provisioning SCIM (baja automática); recertificación trimestral; SoD | Mitigar | 2 | 4 | Medio (8) | Amarillo | ↓ | Sí | 2026-09-30
R-10 | Vulnerabilidad crítica sin parchear en sistema expuesto a internet | Sistemas expuestos | Seguridad / Operaciones | 2 | 4 | Medio (8) | Gestión de vulnerabilidades (CVSS/KEV); SLA de parcheo por severidad; WAF | Mitigar | 2 | 4 | Medio (8) | Amarillo | → | Sí | 2026-09-30

## RTP
ID Riesgo | Estrategia | Controles clave | Responsable | % avance | Hitos próximos | Bloqueadores | Fecha objetivo
R-01 | Mitigar | TLS + tokenización + firma digital | Seguridad / Pagos | 70 | Tokenización en checkout completa | Integración con gateway legado | 2026-07-31
R-02 | Mitigar | MFA + hashing salt + bloqueo + sesiones | Seguridad / Producto | 60 | MFA obligatorio para todos los clientes | Adopción de usuarios | 2026-08-15
R-03 | Mitigar | Cifrado PAN + MFA CDE + SoD + logs | Cumplimiento PCI | 55 | Segregación de funciones en BD | Revisión de accesos heredados | 2026-08-31
R-04 | Mitigar | Cifrado AES + revisión de buckets | Arquitectura Cloud | 80 | Escaneo automático de configuración | Inventario completo de buckets | 2026-07-31
R-05 | Transferir | DRP + DDoS + SLA/DORA + BCP | TI / Terceros | 40 | Cláusulas DORA en contrato | Negociación con proveedor | 2026-09-30
R-06 | Mitigar | DRP + UPS/generador + monitoreo | Infraestructura | 65 | Prueba de conmutación a generador | Ventana de mantenimiento | 2026-09-15
R-07 | Mitigar | Capacitación + simulacros + MFA | Seguridad / RR.HH. | 50 | Tercera campaña de simulacro | Agenda con áreas de negocio | 2026-08-31
R-08 | Mitigar | RoPA + DPO + notificación 72h | Legal / DPO | 45 | Playbook de notificación probado | Designación formal del DPO | 2026-08-15
R-09 | Mitigar | SCIM + recertificación + SoD | Seguridad / IAM | 70 | Recertificación trimestral Q3 | Integración SCIM con RR.HH. | 2026-08-31
R-10 | Mitigar | Gestión de vulns + SLA parcheo + WAF | Seguridad / Ops | 60 | SLA críticos <=14 días | Cobertura de escaneo autenticado | 2026-09-15

## KPI_KRI
Métrica | Tipo | Riesgo asociado | Descripción | Umbral Verde | Umbral Ámbar | Valor actual | Estado RAG | Tendencia | Fuente
% parches críticos en SLA | KPI | R-10 | Activos expuestos parchados en <=14 días | ≥95% | 90–94% | 92% | Amarillo | ↑ | Gestión de parches
Cobertura de MFA en accesos críticos | KPI | R-03 | % de accesos a CDE y admin con MFA | 100% | 95–99% | 98% | Amarillo | ↑ | IAM
% de personal capacitado | KPI | R-07 | Personal que completó la formación anual | ≥95% | 85–94% | 90% | Amarillo | ↑ | RR.HH. / Seguridad
% de accesos recertificados en plazo | KPI | R-09 | Recertificaciones trimestrales completadas | 100% | 90–99% | 95% | Amarillo | ↑ | IAM / SCIM
Tasa de clic en phishing simulado | KRI | R-07 | % de personal que cae en el simulacro | ≤5% | 6–10% | 8% | Amarillo | ↓ | Campaña concientización
Cuentas huérfanas detectadas | KRI | R-09 | Cuentas activas de ex-empleados | 0 | 1–2 | 1 | Amarillo | ↓ | Recertificación / SCIM
Vulns críticas abiertas (KEV) | KRI | R-10 | Vulns críticas explotables sin remediar | 0 | 1–2 | 2 | Amarillo | → | Gestión de vulnerabilidades
Buckets con config insegura | KRI | R-04 | Buckets sin cifrado o con exposición pública | 0 | 1 | 0 | Verde | ↓ | Arquitectura Cloud

## Incidentes
Fecha | ID Incidente | Severidad | Impacto | Causa raíz | Acciones correctivas | Riesgos relacionados | Lecciones aprendidas
2026-05-14 | INC-2026-042 | Media | Intento de robo de cuentas de clientes vía phishing | Campaña de phishing dirigida a clientes suplantando a NovaPay | Reset de credenciales afectadas; refuerzo de MFA; aviso a clientes | R-02, R-07 | Reforzar educación al cliente sobre canales oficiales
2026-06-03 | INC-2026-051 | Baja | Bucket de respaldo con permisos de lectura amplios (sin exposición pública confirmada) | Política de etiquetado no aplicada a un bucket nuevo | Corrección de permisos; escaneo automático de configuración activado | R-04 | Automatizar la revisión de config en el alta de buckets
2026-06-20 | INC-2026-058 | Media | Caída parcial del proveedor cloud (2h) | Incidente en el datacenter del proveedor | Failover parcial al datacenter propio; seguimiento de SLA | R-05 | Validar tiempos de failover y cláusulas de SLA/DORA

## Cumplimiento
Requisito/Norma | Control evaluado | Estado | Evidencia | Hallazgos abiertos | Fecha objetivo | Dueño
PCI DSS - Req. 3 | Cifrado y tokenización del PAN en el CDE | Cumple | Reporte de tokenización Q2 | 0 | 2026-06-30 | Cumplimiento PCI
PCI DSS - Req. 8 | MFA para accesos al CDE | Parcial | Reporte IAM Q2 | 1 | 2026-08-31 | Seguridad / IAM
ISO/IEC 27001 - A.5.18 | Recertificación de accesos | Parcial | Campaña de recertificación Q2 | 1 | 2026-09-30 | Seguridad / IAM
ISO/IEC 27001 - A.8.13 | Backup y pruebas de restauración | Cumple | Informe de restauración Q2 | 0 | 2026-06-29 | Infraestructura
GDPR - Art. 30 (RoPA) | Registro de actividades de tratamiento | Parcial | RoPA en elaboración | 2 | 2026-08-15 | Legal / DPO
GDPR - Art. 33 | Notificación de brechas en 72h | Cumple | Playbook de notificación probado | 0 | 2026-07-31 | Legal / DPO
DORA - Pilar 4 | Cláusulas TIC y plan de salida con proveedor | No cumple | Contrato en renegociación | 1 | 2026-09-30 | TI / Terceros
DORA - Pilar 2 | Playbook de notificación de incidentes TIC | Parcial | Borrador de playbook | 1 | 2026-08-31 | Seguridad / Ops

## Excepciones
Política/Control | Descripción excepción | Vigencia hasta | Controles compensatorios | Aprobado por | Fecha revisión
MFA en accesos al CDE | Un sistema legado de conciliación aún no soporta MFA nativo | 2026-08-31 | Acceso restringido por IP; sesión monitoreada; revisión semanal de logs | CISO | 2026-07-31
SLA de parcheo <=14 días | Un componente de la pasarela requiere ventana de mantenimiento extendida | 2026-09-15 | WAF con reglas reforzadas; segmentación de red | Gerencia Seguridad | 2026-08-15
Cláusulas DORA en contrato | Contrato con proveedor cloud en renegociación | 2026-09-30 | Monitoreo de SLA; datacenter de respaldo activo | CTO | 2026-08-31

## Diccionario
Campo | Definición | Ejemplo
Riesgo inherente | Nivel de riesgo SIN considerar controles. Se calcula Probabilidad x Impacto (1-5 x 1-5). | R-03: 3 x 5 = 15 (Alto)
Riesgo residual | Nivel de riesgo que QUEDA tras aplicar los controles. Debe caer dentro del apetito. | R-03: 2 x 5 = 10 (Medio)
Nivel | Banda según el valor: Bajo (1-4), Medio (5-12), Alto (15-25). | Medio
Estado RAG | Semáforo del riesgo residual: Verde / Ámbar (amber) / Rojo. | Ámbar
Tratamiento | Estrategia de respuesta: Aceptar / Mitigar / Transferir / Evitar. | Mitigar
Control preventivo | Reduce la PROBABILIDAD de que el evento ocurra (MFA, cifrado, parches). | TLS, MFA
Control correctivo | Reduce el IMPACTO si el evento ocurre (DRP, backups, redundancia). | DRP, UPS
Apetito de riesgo | Nivel de riesgo que la dirección está dispuesta a aceptar. NovaPay: MEDIO (<=12). | Residual <=12 = dentro de apetito
KPI | Indicador de DESEMPEÑO del control: mide si el control funciona bien. | % parches en SLA
KRI | Indicador de RIESGO: mide la exposición / cercanía a que algo malo pase. | Nº de vulns críticas abiertas
RTP | Plan de Tratamiento del Riesgo: qué estrategia, qué controles, quién y cuándo. | Mitigar - MFA - Seguridad - Q3

## Instrucciones
Paso | Qué hacer
1 | Top_Riesgos: cada riesgo tiene su valoración INHERENTE (sin controles) y RESIDUAL (con controles), lado a lado. La columna 'Dentro de apetito' confirma que el residual cae dentro del apetito MEDIO de NovaPay (<=12).
2 | RTP: plan de tratamiento de cada riesgo, con estrategia, controles clave, responsable, % de avance, hitos y bloqueadores.
3 | KPI_KRI: indicadores emparejados por riesgo. KPI mide el desempeño del control; KRI mide la exposición al riesgo. Cada uno tiene umbrales verde/ámbar.
4 | Incidentes: eventos reales del período, vinculados a los riesgos del register, con causa raíz y lecciones aprendidas.
5 | Cumplimiento: estado de NovaPay frente a PCI DSS, ISO 27001, GDPR y DORA, con evidencia y hallazgos abiertos.
6 | Excepciones: desvíos aprobados con controles compensatorios, vigencia y fecha de revisión.
7 | Diccionario: definición de cada término clave (inherente, residual, apetito, KPI/KRI, tipos de control).